## Resumo
RESUMO ORÇAMENTÁRIO — Selo de Excelência Gastronômica
São Lourenço/MG · Piloto 2026-2027 · Valores estimados para deliberação (COMTUR / Comitê Gestor)
Categoria | Descrição | Valor | % do total | Momento do desembolso | Observação
Lançamento | Almoço + apresentação (associadas e não associadas) | 10000 | 14.27% | Antecipado | Realizado em jul/26; reduzível com espaço cedido e patrocínio (Sicoob/Sicredi/Minalba)
Conteúdo e documentação | Editais, regulamento, termos, manual da marca, kit de adesão | 5000 | 7.133% | Antecipado | Precisa estar pronto antes da abertura das adesões (jul-ago/26)
Diagnóstico | Estagiários (campo) + confecção dos diagnósticos + visitas finais de auditoria | 17400 | 24.82% | Antecipado | Pacote técnico do projeto: 6.400 + 6.800 + 4.200 = R$ 17.400
Selo físico e marca | Confecção (placas, certificados, displays, adesivos) + registro INPI | 7000 | 9.986% | Antecipado | INPI protocolado antes do lançamento; físicos produzidos p/ entrega em nov/26
Acompanhamento | Entrega do diagnóstico e verificação de ajustes (contrapartida) | 0 | 0% | — | Coberto pelas contrapartidas institucionais — sem desembolso
Divulgação | Influenciadores locais e impulsionamento com parceiros apoiadores | 4000 | 5.706% | Diluível | Parte dos influenciadores pode virar permuta nos próprios certificados
Plataforma | Sistema bilíngue responsivo + infraestrutura + treinamento CDL/CVB | 6000 | 8.559% | Antecipado | Inclui design, versão PT/EN e responsivo; recorrente anual na linha Infraestrutura
Visitas de avaliação | Demais visitas no ano — cliente oculto periódico | 10000 | 14.27% | Diluível | Refeição do cliente oculto coberta por voucher do estabelecimento (Termo)
Fechamento | Encontro final com cerimônia de entrega dos selos | 10000 | 14.27% | Diluível (fev/27) | Cerimônia de entrega — mesma lógica de patrocínio do lançamento
Infraestrutura | Servidor, backup e domínio (anuidade) | 700 | 0.9986% | Antecipado | R$ 700/ano recorrente (servidor + backup + domínio)
TOTAL GERAL |  | 70100
LEITURA DE CAIXA
Desembolso antecipado (jul a out/26 — antes/até o 1º selo) |  | 43000 | 61.34% | Concentra documentação, diagnóstico, plataforma, físicos e lançamento
Desembolso diluível (nov/26 em diante) |  | 27100 | 38.66% | Divulgação, auditorias, cliente oculto e fechamento — acompanham o fluxo do ciclo
Fontes potenciais de custeio: aporte COMTUR (reunião a agendar), patrocínios (Minalba, Sicoob, Sicredi), taxa de adesão dos participantes e contrapartidas institucionais (CDL/ACE, CVB, Unis, MANTVALLEY, SENAC/SEBRAE em capacitação).

## Detalhamento
DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO — Selo de Excelência Gastronômica ¦ Piloto 2026-2027
Células azuis = valores de entrada (ajustáveis). Coluna Total = fórmula qtd × unitário.
Categoria | Item | Descrição | Unid. | Qtd | Valor unit. | Total | Fornecedor / responsável | Período
Conteúdo e documentação | Regulamento + edital de adesão | Redação técnica do regulamento do programa e do edital/chamada de participação | hora | 16 | 100 | 1600 | Redator técnico | jul/26
Conteúdo e documentação | Termo de Participação + Licença de Uso do Selo | Elaboração e revisão jurídica dos termos (adesão, dados, cliente oculto, uso da marca) | hora | 8 | 150 | 1200 | Assessoria jurídica | jul/26
Conteúdo e documentação | Manual de identidade e uso da marca | Regras de aplicação do selo em fachadas, cardápios, redes e materiais | serviço | 1 | 800 | 800 | Designer | ago/26
Conteúdo e documentação | Kit de adesão + apresentação institucional | Programa, benefícios, processo, cronograma e FAQ para captação das empresas | serviço | 1 | 800 | 800 | Designer + redator | ago/26
Conteúdo e documentação | Diagramação e artes finais | Fechamento de arquivos para gráfica e digital (editais, certificados, materiais) | serviço | 1 | 600 | 600 | Designer | ago/26
| Subtotal — Conteúdo e documentação |  |  |  |  | 5000
Selo físico e marca | Registro da marca no INPI | Taxas de depósito/concessão + assessoria de marcas (entidade s/ fins lucrativos) | registro | 1 | 1500 | 1500 | Assessoria de marcas | jul/26
Selo físico e marca | Placa de fachada | MDF ou acrílico com impressão UV, ~30x40cm, com ciclo e QR code | unidade | 20 | 120 | 2400 | Gráfica/comunicação visual | out/26
Selo físico e marca | Certificado emoldurado | Certificado nominativo A4 com moldura, assinado pelas entidades | unidade | 20 | 60 | 1200 | Gráfica | out/26
Selo físico e marca | Display de mesa com QR code | Acrílico de mesa (5 por estabelecimento) p/ avaliação e página da empresa | unidade | 100 | 14 | 1400 | Gráfica | out/26
Selo físico e marca | Adesivos de vitrine | Adesivo externo do selo (2 por estabelecimento) | unidade | 40 | 12.5 | 500 | Gráfica | out/26
| Subtotal — Selo físico e marca |  |  |  |  | 7000
Lançamento | Almoço de lançamento | Evento p/ empresas associadas e não associadas: tempo, custo, objetivos e vantagens | pessoa | 80 | 90 | 7200 | Buffet | jul/26
Lançamento | Locação de espaço e audiovisual | Espaço, som, projeção e apoio (reduzível a zero com espaço cedido por parceiro) | evento | 1 | 1200 | 1200 | Parceiro/locação | jul/26
Lançamento | Material do evento | Convites, banners, sinalização e brindes | verba | 1 | 1600 | 1600 | Gráfica | jul/26
| Subtotal — Lançamento |  |  |  |  | 10000
Diagnóstico | Treinamento de aplicadores + instrumentos | Capacitação dos estagiários, roteiro e formulário digital — contrapartida MANTVALLEY (sem desembolso) | pacote | 1 | 0 | 0 | MANTVALLEY (contrapartida) | —
Diagnóstico | Estagiários Unis (2) — trabalho de campo | Coleta em campo: aplicação do questionário de 40 questões nos estabelecimentos (único custo de campo) | bolsa-mês | 4 | 1600 | 6400 | Faculdade Unis | ago/26, set/26
Diagnóstico | Confecção dos diagnósticos e planos de ação | Tratamento dos dados coletados, relatório individual, plano 5W2H e devolutiva às empresas em encontros agendados (set-out/26) | pacote | 1 | 6800 | 6800 | MANTVALLEY | ago/26, set/26, out/26
Diagnóstico | Visitas finais — auditoria de verificação | Auditorias, reauditorias e parecer técnico (set/26 a fev/27) — R$ 700/mês × 6 | mês | 6 | 700 | 4200 | MANTVALLEY | set/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27
| Subtotal — Diagnóstico |  |  |  |  | 17400
Acompanhamento | Verificação da execução dos ajustes | Conferência da implantação das ações antes da auditoria — contrapartida institucional (sem desembolso) | visita | 0 | 0 | 0 | Entidades/MANTVALLEY | —
| Subtotal — Acompanhamento |  |  |  |  | 0
Plataforma | Desenvolvimento + design + configuração + treinamento | Site bilíngue responsivo (mapa, páginas, avaliação, eventos, painel admin, servidor) + treinamento dos membros da CDL/ACE e do Convention para operação | projeto | 1 | 6000 | 6000 | Desenvolvedor | ago/26, set/26, out/26, nov26
| Subtotal — Plataforma |  |  |  |  | 6000
Infraestrutura | Servidor + backup + domínio | Anuidade: hospedagem em nuvem, cópias de segurança e domínio .com.br com DNS | ano | 1 | 700 | 700 | AWS/Registro.br | ago/26
| Subtotal — Infraestrutura |  |  |  |  | 700
Divulgação | Influenciadores locais | 3 ações com criadores da região (parte pode virar permuta nos certificados) | ação | 3 | 800 | 2400 | Criadores locais | out/26, nov/26, dez/26
Divulgação | Impulsionamento em redes | Mídia paga na janela de lançamento e entrega dos selos | mês | 4 | 400 | 1600 | Meta/Google | out/26, nov/26, dez/26, jan/27
| Subtotal — Divulgação |  |  |  |  | 4000
Visitas de avaliação | Cliente oculto periódico | 2 rodadas/ano × 20 estabelecimentos (40 visitas); refeição coberta por voucher do estabelecimento | visita | 40 | 250 | 10000 | Avaliadores MANTVALLEY | mar-mai/27, jun-ago/27, set-nov/27
| Subtotal — Visitas de avaliação |  |  |  |  | 10000
Fechamento | Encontro final + cerimônia de entrega | Evento de encerramento do ciclo com entrega dos selos e balanço do piloto | pessoa | 80 | 90 | 7200 | Buffet | fev/27
Fechamento | Locação e audiovisual | Espaço, som e projeção do encontro final | evento | 1 | 1200 | 1200 | Parceiro/locação | fev/27
Fechamento | Material, troféus e comunicação | Placas de reconhecimento, material gráfico e registro do evento | verba | 1 | 1600 | 1600 | Gráfica | fev/27
| Subtotal — Fechamento |  |  |  |  | 10000
| TOTAL GERAL DO PILOTO |  |  |  |  | 70100

## Fluxo de Caixa
FLUXO DE CAIXA — jul/2026 a nov/2027
Valores azuis = alocação mensal (ajustável). Coluna Conferência compara com o Detalhamento (deve ser zero).
Categoria / item | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar-mai/27 | jun-ago/27 | set-nov/27 | Total | Conferência
Conteúdo e documentação — Regulamento + edital de adesão | 1600 | [10 empty] | 1600 | 0
Conteúdo e documentação — Termo de Participação + Licença de Uso do Selo | 1200 | [10 empty] | 1200 | 0
Conteúdo e documentação — Manual de identidade e uso da marca |  | 800 | [9 empty] | 800 | 0
Conteúdo e documentação — Kit de adesão + apresentação institucional |  | 800 | [9 empty] | 800
Conteúdo e documentação — Diagramação e artes finais |  | 600 | [9 empty] | 600 | 0
Selo físico e marca — Registro da marca no INPI | 1500 | [10 empty] | 1500 | 0
Selo físico e marca — Placa de fachada |  |  |  | 2400 | [7 empty] | 2400 | 0
Selo físico e marca — Certificado emoldurado |  |  |  | 1200 | [7 empty] | 1200 | 0
Selo físico e marca — Display de mesa com QR code |  |  |  | 1400 | [7 empty] | 1400 | 0
Selo físico e marca — Adesivos de vitrine |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500 | 0
Lançamento — Almoço de lançamento | 7200 | [10 empty] | 7200 | 0
Lançamento — Locação de espaço e audiovisual | 1200 | [10 empty] | 1200 | 0
Lançamento — Material do evento | 1600 | [10 empty] | 1600 | 0
Diagnóstico — Treinamento de aplicadores + instrumentos | [11 empty] | 0 | 0
Diagnóstico — Estagiários Unis (2) — trabalho de campo |  | 3200 | 3200 | [8 empty] | 6400 | 0
Diagnóstico — Confecção dos diagnósticos e planos de ação |  | 2300 | 2300 | 2200 | [7 empty] | 6800 | 0
Diagnóstico — Visitas finais — auditoria de verificação |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  | 4200 | 0
Acompanhamento — Verificação da execução dos ajustes | [11 empty] | 0 | 0
Plataforma — Desenvolvimento + design + configuração + treinamento |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 6000 | 0
Infraestrutura — Servidor + backup + domínio |  | 700 | [9 empty] | 700 | 0
Divulgação — Influenciadores locais |  |  |  | 800 | 800 | 800 | [5 empty] | 2400 | 0
Divulgação — Impulsionamento em redes |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | 1600 | 0
Visitas de avaliação — Cliente oculto periódico | [8 empty] | 3300 | 3300 | 3400 | 10000 | 0
Fechamento — Encontro final + cerimônia de entrega | [7 empty] | 7200 |  |  |  | 7200 | 0
Fechamento — Locação e audiovisual | [7 empty] | 1200 |  |  |  | 1200 | 0
Fechamento — Material, troféus e comunicação | [7 empty] | 1600 |  |  |  | 1600 | 0
TOTAL MENSAL | 14300 | 9900 | 7700 | 11100 | 3400 | 1900 | 1100 | 10700 | 3300 | 3300 | 3400 | 70100
ACUMULADO | 14300 | 24200 | 31900 | 43000 | 46400 | 48300 | 49400 | 60100 | 63400 | 66700 | 70100
Antecipado (jul-out/26): | 43000

## Selos Físicos
SELO FÍSICO — cenários de confecção (20 estabelecimentos)
Cenário Essencial = incluído no orçamento. Cenário Completo = upgrade opcional, condicionado a patrocínio.
Item | Especificação | Qtd | Valor unit. | Total | Cenário | Observação
Placa de fachada | MDF 6mm ou acrílico 3mm, impressão UV colorida, ~30×40cm, com ciclo, vigência e QR code | 20 | 120 | 2400 | Essencial | Peça principal de identificação na entrada
Certificado emoldurado | Papel especial A4 + moldura, nominativo, assinado pelas entidades realizadoras | 20 | 60 | 1200 | Essencial | Entregue na cerimônia
Display de mesa com QR | Acrílico em L, 10×15cm, 5 unidades por estabelecimento | 100 | 14 | 1400 | Essencial | Canal do voto do cliente e da página da empresa
Adesivo de vitrine | Vinil externo, 15cm, 2 por estabelecimento | 40 | 12.5 | 500 | Essencial | Reforço na porta/vitrine
Registro da marca (INPI) | Taxas de depósito e concessão + assessoria — proteção da identidade Leão | 1 | 1500 | 1500 | Essencial | Protocolar antes do lançamento
Totem de entrada | Totem de chão em ACM/MDF, ~1,60m, com selo, ciclo e QR | 20 | 380 | 7600 | Completo (opcional) | Upgrade sujeito a patrocínio
Placa premium metal | Aço escovado/latão gravado, 30×40cm | 20 | 320 | 6400 | Completo (opcional) | Versão Leão de Ouro p/ ciclos futuros
| Subtotal cenário Essencial (incluído no orçamento — categoria Selo físico e marca) |  |  | 7000
| Upgrade cenário Completo (opcional, não somado ao orçamento) |  |  | 14000
Diferenciação Leão de Ouro / Prata / Bronze: mesma placa com acabamento por tempo de manutenção do selo (Bronze = 1º ciclo; Prata = 2 renovações; Ouro = 3+). No piloto, todos recebem Bronze — sem custo adicional, apenas variação de arte.

## Equipe e Pessoas
VISÃO POR PESSOA / FUNÇÃO AO LONGO DO TEMPO
Detalhe de quem executa, quando e por quanto. Valores já contidos no orçamento (não somar ao total).
Pessoa / função | Origem | Entrega | Base de cálculo | Período | Total | Categoria no orçamento
Redator técnico | Contratado | Regulamento, edital e textos do programa | 16h × R$ 100/h | jul/26 | 1600 | Conteúdo e documentação
Assessoria jurídica | Contratado | Termo de Participação e Licença de Uso | 8h × R$ 150/h | jul/26 | 1200 | Conteúdo e documentação
Designer | Contratado | Manual da marca, kit de adesão, artes finais | 3 entregas (R$ 800+800+600) | jul-ago/26 | 2200 | Conteúdo e documentação
Assessoria de marcas | Contratado | Registro do selo no INPI | Taxas + honorários | jul/26 (protocolo) | 1500 | Selo físico e marca
Estagiário Unis 1 | Parceria Unis | Coleta em campo — diagnóstico (10 estab.) | R$ 1.600/mês × 2 meses | ago-set/26 | 3200 | Diagnóstico
Estagiário Unis 2 | Parceria Unis | Coleta em campo — diagnóstico (10 estab.) | R$ 1.600/mês × 2 meses | ago-set/26 | 3200 | Diagnóstico
Analista MANTVALLEY | Execução técnica | Confecção dos diagnósticos, planos 5W2H e devolutiva em encontros agendados | 3× (ago-out/26): 2.300+2.300+2.200 | ago-out/26 | 6800 | Diagnóstico
Instrutor MANTVALLEY | Contrapartida | Treinamento de aplicadores + instrumentos | Sem desembolso | ago/26 | 0 | Diagnóstico
Auditor MANTVALLEY | Execução técnica | Visitas finais: auditorias, reauditorias e pareceres | R$ 700/mês × 6 meses | set/26-fev/27 | 4200 | Diagnóstico
Avaliadores cliente oculto | Execução técnica | 2 rodadas/ano × 20 estab. (40 visitas) | 40 × R$ 250 (refeição / voucher) | mar-nov/27 | 10000 | Visitas de avaliação
Desenvolvedor (Robson) | Contratado | Plataforma bilíngue + design + servidor + treinamento CDL/ACE e CVB | 4× R$ 1.500 (jul-out/26) | ago-nov/26 | 6000 | Plataforma
Criadores de conteúdo | Contratado/permuta | 3 ações de divulgação local | 3 × R$ 800 | out-dez/26 | 2400 | Divulgação
Gestor de tráfego/mídia | Contratado | Impulsionamento no lançamento | 4 meses × R$ 400 | out/26-jan/27 | 1600 | Divulgação
Buffet e produção de eventos | Contratado | Lançamento (jul/26) e fechamento (fev/27) | 2 eventos × R$ 10.000 | jul/26 e fev/27 | 20000 | Lançamento / Fechamento
Administradores da plataforma | Contrapartida | Conteúdo do site, moderação, vigências | 1-2 pessoas CDL/ACE + CVB | contínuo | 0 | Acompanhamento
SENAC / SEBRAE | Parceria | Capacitações para os planos de ação | A articular — sem desembolso | set/26 em diante | 0 | Acompanhamento
Gráfica / comunicação visual | Fornecedor | Placas, certificados, displays e adesivos (20 estab.) | Conforme aba Selos Físicos | out/26 | 5500 | Selo físico e marca
AWS / Registro.br | Fornecedor | Servidor, backup e domínio (anuidade) | R$ 700/ano | ago/26 | 700 | Infraestrutura
|  | Soma de conferência (deve bater com o total geral) |  |  | 70100

## Ciclo Seguinte - Custos
CICLO SEGUINTE (2027-2028) — CUSTOS RECORRENTES E DE NOVOS ESTABELECIMENTOS
Planilha de planejamento — NÃO compõe o orçamento do piloto. Células azuis ajustáveis.
A. CUSTOS FIXOS ANUAIS DO PROGRAMA (independem do nº de estabelecimentos)
Item | Descrição | Valor/ano | Observação
Infraestrutura da plataforma | Servidor, backup e domínio (anuidade) | 700 | Mesmo valor do piloto
Manutenção evolutiva do site | Pequenos ajustes, atualizações de segurança e melhorias | 3600 | R$ 300/mês — Desenvolvedor (Robson)
Divulgação anual | Impulsionamento e ações com criadores locais | 2000 | Reduzível com permutas
Evento anual de entrega/renovação | Cerimônia única por ciclo (entrada de novos + renovações) | 10000 | Patrocinável (Sicoob/Sicredi/Minalba)
Coordenação do programa | Secretaria executiva: adesões, agenda, cobranças e relatórios | 3600 | R$ 300/mês — pode ser contrapartida CDL/CVB
| Total fixo anual do programa | 19900
B. CUSTO DE MANUTENÇÃO/RENOVAÇÃO — por estabelecimento existente/ano
Item | Descrição | Custo/estab. | Observação
Diagnóstico simplificado de atualização | Aplicação reduzida do instrumento + evidências de manutenção | 150 | MANTVALLEY (Aplicador)
Auditoria proporcional | Verificação conforme risco e histórico do estabelecimento | 200 | MANTVALLEY
Cliente oculto (2 rodadas/ano) | 2 visitas × R$ 250; refeição coberta por voucher do estabelecimento | 500 | Mesma regra do piloto
Atualização da página no site | Vigência, fotos, informações e selo Ouro/Prata/Bronze | 50 | Administradores treinados
Rateio administrativo | Parcela dos custos de coordenação e emissão | 100 | —
| Custo total de manutenção por estabelecimento/ano | 1000
C. CUSTO DE ENTRADA — por NOVO estabelecimento (jornada completa)
Item | Descrição | Custo/estab. | Observação
Diagnóstico completo em campo | Aplicação do instrumento de 40 questões (aplicador capacitado) | 300 | MANTVALLEY (Aplicador)
Confecção do diagnóstico + plano 5W2H | Relatório individual e devolutiva em encontro agendado | 350 | MANTVALLEY (Analista)
Auditoria de verificação | Visita, evidências e parecer (inclui reauditoria pontual) | 350 | MANTVALLEY
Cliente oculto (rodada inicial) | 1 visita × R$ 250; refeição via voucher do estabelecimento | 250 | —
Kit físico do selo | Placa (120) + certificado (60) + 5 displays (70) + 2 adesivos (25) | 275 | Conforme aba Selos Físicos
Cadastro e página na plataforma | Publicação da página com material fornecido pela empresa | 0 | Layout padrão / Adminstrador da plataforma
Rateio administrativo | Coordenação, contrato e emissão da licença de uso | 75 | —
| Custo total de entrada por novo estabelecimento | 1600

## Adesao - Taxas e Metodologia
ADESÃO AO PROGRAMA — TAXAS PROPOSTAS E METODOLOGIA
Proposta para deliberação do Comitê Gestor — NÃO compõe o orçamento do piloto.
A. TAXAS PROPOSTAS (cobradas do estabelecimento)
Tipo | Perfil | Custo direto | Taxa proposta | Margem p/ fundo | Parcelamento sugerido | Racional
Adesão (novo) | Associado CDL/ACE ou CVB | 1600 | 1800 | 200 | 10× cartão | Benefício de associado; margem sustenta o programa
Adesão (novo) | Não associado | 1600 | 2400 | 800 | 10× cartão | Incentiva a associação às entidades
Renovação anual | Associado | 1000 | 1200 | 200 | 10× cartão | Custo menor: jornada simplificada
Renovação anual | Não associado | 1000 | 1600 | 600 | 10× cartão | —
Política sugerida: piloto (1º ciclo) sem cobrança ou com taxa simbólica; cobrança plena a partir do 2º ciclo. Isenções/descontos por deliberação do Comitê (ex.: microempreendedores).
B. O CICLO SEGUINTE SE PAGA? — conta a conta, em 4 cenários
Linha da conta | Como calcula | Conservador | Moderado | Meta | Expansão
Estabelecimentos que renovam | quantidade | 20 | 20 | 20 | 20
Novos estabelecimentos que aderem | quantidade | 0 | 5 | 10 | 15
(+) Entra: taxas de renovação | qtde × R$ 1.200 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
(+) Entra: taxas de adesão (novos) | qtde × R$ 1.800 | 0 | 9000 | 18000 | 27000
(=) TOTAL QUE ENTRA | soma das taxas | 24000 | 33000 | 42000 | 51000
(-) Sai: custo de atender as renovações | qtde × R$ 1.000/estab. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
(-) Sai: custo de atender os novos | qtde × R$ 1.600/estab. | 0 | 8000 | 16000 | 24000
(=) Sobra das taxas | entra − custo dos estabelecimentos | 4000 | 5000 | 6000 | 7000
(-) Sai: contas fixas do programa | evento 10.000 + coordenação 3.600 + divulgação 2.000 + site 3.600 + servidor 700 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900
(=) RESULTADO PAGANDO TUDO | sobra − contas fixas | -15900 | -14900 | -13900 | -12900
(+) Evento pago por patrocinador | Sicoob / Sicredi / Minalba | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
(+) Coordenação feita pelas entidades | funcionário CDL/ACE ou CVB assume | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
(=) RESULTADO COM ESSES DOIS APOIOS | resultado + contas que os parceiros assumem | -2300 | -1300 | -300 | 700
Como ler: cada estabelecimento paga uma taxa, mas atendê-lo (auditoria, cliente oculto, relatório, kit) consome quase o mesmo valor — a sobra é pequena. As contas fixas do programa (R$ 17.500) não cabem nessa sobra: pagando tudo com as taxas, falta dinheiro (linha laranja). Se o patrocinador pagar o evento e as entidades assumirem a coordenação, essas duas contas saem do caixa — e o programa fecha no azul (linha verde).
C. METODOLOGIA DE ADESÃO — jornada do novo estabelecimento
Etapa | O que acontece | Responsável | Prazo | Condição para avançar
1. Manifestação de interesse | Formulário no site oficial ou contato com a CDL/ACE / CVB | Estabelecimento | contínuo | Janelas de entrada: 2 por ano (mar e set)
2. Verificação de elegibilidade | CNPJ, licenças/alvarás exigíveis e responsável designado | Secretaria do programa | 5 dias úteis | Documentação básica completa
3. Assinatura do Termo de Participação | Adesão ao regulamento, LGPD, cliente oculto e voucher | Estabelecimento + Comitê | 5 dias úteis | Termo assinado + 1ª parcela da taxa
4. Diagnóstico em campo | Aplicação do instrumento de 40 questões (60-90 min) | MANTVALLEY | até 15 dias | Agenda confirmada
5. Relatório e plano de ação | Confecção do diagnóstico + devolutiva em encontro agendado | MANTVALLEY | até 20 dias | 2ª parcela da taxa
6. Implantação das melhorias | Execução das ações prioritárias do plano 5W2H | Estabelecimento | até 60 dias | Evidências organizadas
7. Auditoria de verificação | Documentos, visita e/ou cliente oculto + parecer técnico | MANTVALLEY | até 15 dias | 3ª parcela; parecer favorável
8. Concessão e publicação | Licença de uso, kit físico, página no site e entrega do selo | Comitê + CDL/ACE + CVB | até 10 dias | Homologação administrativa
Jornada completa estimada: 90 a 120 dias da inscrição à concessão. Reprovado no ciclo: pode reapresentar na janela seguinte aproveitando o diagnóstico (validade de 12 meses), pagando apenas a etapa de auditoria.